АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о  выполнении плана  по реализации мероприятий по модернизации  общего образования

на территории Серпуховского муниципального района

в 2012 году

| № п/п | Основные направления деятельности согласно плану по реализации мероприятий по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году | Принятые административные решения, разработанные организационно-распорядительные документы, проведенные мероприятия. | Результаты | Системные эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение реализации плана | 1.Постановление Главы Серпуховского муниципального района от 25.04.12 № 879 2.Заседания муниципального государственно-общественного совета по развитию образования: Протокол от 26.01.12 № 25 Протокол от 21.02.12 № 27 Протокол от 25.04.12. № 28 Протокол от 14.09.12 № 29 3. Совещания с руководителями ОУ: 12.01.2012 «Итоги реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2011 году» 30.04.2012 «Основные направления и особенности реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году». 02.08.2012 «О состоянии реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году». 30.10.2012 «Актуальные задачи по достижению заявленных показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области бюджету муниципальному бюджету на модернизацию муниципальной системы общего образования в 2012 году» 4. Приказы Управления образования: От 22.03.12. №128 «О закреплении ответственных исполнителей за реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году» От 27.03.12 №135 «О проведении зональной научно-практической конференции» От 07.06.12 №232 «Об организации работы по использованию средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2012 год на реализацию долгосрочной целевой программы Московской области «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области на период 2012-2014 годов»» От 26.06.12.№246 «Об организации работы по использованию средств субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету Серпуховского муниципального района на модернизацию системы общего образования в 2012 году» От 02.07.12 №247 «Об организации работы по обеспечению учебниками и учебными пособиями учащихся образовательных учреждений Серпуховского муниципального района Московской области на 2012-2013 учебный год» От 06.07.12 №248 «Об организации работы по использованию средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2012 год на реализацию долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования Московской области на 2009-2012 годы» - поощрение победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы в 2012 году» От 26.10.12.№385 «Об организации работы по получению, вводу в эксплуатацию и эффективному использованию учебно-лабораторного оборудования для 1-х и 2-х классов, поставляемого в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Московской области в 2012 году». 5. Зональная научно-практическая конференция «Содержание образования и воспитания в аспектах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Работало 6 секций, на 2 секциях затрагивались вопросы внедрения ФГОС ООО представителями ресурсных центров МОУ «Оболенская СОШ» и МОУ «Дашковская СОШ». 6. Научно-практическая конференция «Современные подходы к организации педагогической деятельности на пути достижения нового качества образования». Ресурсный центр «МОУ Оболенская СОШ». В работе конференции принимали участие более 50 человек. Присутствовали делегации Серпуховского района, г.о. Протвино, г.о. Пущино, г.о. Серпухов. 7.Круглый стол с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР по вопросу «Условия введения ФГОС в основной общеобразовательной школе». 8.Семинар руководителей ОУ, библиотекарей района «Реализация требований ФГОС основного общего образования в УМК, включенных в Федеральный перечень учебников на 2012-2013 учебный год». 9.Совещание заместителей директоров по УВР «Особенности реализации ФГОС в основной общеобразовательной школе». | 1.Достигнуты практически все показатели результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году. 2.Средства консолидированного бюджета, выделенные на модернизацию общего образования на территории Серпуховского муниципального района в 2012 году, израсходованы своевременно и в полном объеме. | 1.Существенно обогатился опыт сотрудников Управления образования в решении сложных, комплексных задач. 2.Повысилась оперативность приема и качество содержания управленческих решений. |
| 2. | - Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления субсидии Серпуховскому муниципальному району |  |  |  |
| 2.1. | Достижение соотношения среднемесячной заработной платы учителей в Серпуховском муниципальном районе за 4 квартал 2012 и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по Московской области до 109,3% | Постановления Главы Серпуховского муниципального района. 06.02.2012 № 207 17.09.2012 №1948 12.12.2012 № 2618 | Средняя заработная плата учителей: I кв. – 31262,6 II кв. - 32 223, 00 III кв. - 36299,00 IV кв. - 36560,00 | Наибольший эффект рост заработной платы проявился в крупных школах, с наполняемостью классов более 20 человек и апробирующих модельную методику оплаты труда. Так, в МОУ «Дашковская СОШ» за последнее время пришли 10 учителей в возрасте до 30 лет, а доля учителей моложе 30 лет достигла 27%. Средний возраст учителей снизился с 48 до 40 лет. В малокомплектных школах эффекты проявляются значительно менее заметно. |
| 2.2. | - Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования в общей численности обучающихся в начальной школе | Комплекс мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях по увеличению набора в 1-е классы. | По результатам набора в первые классы, число обучающихся по ФГОС в начальной школе выросло на 394 человека и составляет 59% от общей численности. | Понижение количества родителей, однозначно негативно относившихся к вводу ФГОС, особенно к внеурочной деятельности. |
| 2.3. | - Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе. | Расширение числа общеобразовательных учреждений, апробирующих ФГОС основной ступени обучение до 3-х. | С включением в число общеобразовательных учреждений, апробирующих ФГОС основной ступени МОУ «Липицкая СОШ» число обучающихся по новым стандартам основной ступени обучения достигло 145 человек ( 10,6%) |  |
| 2.4. | - Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей. | - Комплекс мероприятий, проводимых муниципальным координатором по аттестации руководящих и педагогических кадров и школьными координаторами по аттестации педагогических кадров. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей выросла с 5% в 2011 году до 14,1% в 2012 | 1.Увеличение количества участников профессиональных конкурсов. 2.Увеличение количества печатных работ педагогов в различных изданиях. 3.Заметная активизация педагогов в инновационной и экспериментальной работе. 4.Рост добросовестной конкуренции педагогов для привлечения к работе в качестве профессиональных экспертов. 5.Рост победителей муниципального и регионального этапов предметных олимпиад. |
| 2.5. | - Увеличение доли руководителей и учителей ОУ, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС в общей численности руководителей и учителей | Комплекс мероприятий, проводимых МОУ ДПО «Учебно-методический центр | Доля руководителей и учителей ОУ, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС в общей численности руководителей и учителей выросла с 28,9% в 2011 до 56,0 % в 2012 | 1.Рост профессиональной компетенции администрации общеобразовательных учреждений при принятии управленческих решений на этапе перехода к обучению по ФГОС. 2.Теоритическое осмысление педагогами идеологии новых образовательных стандартов, расширение спектра педагогических технологий. |
| 2.6. | - Техническое обеспечение перехода к обучению по ФГОС на начальной ступени обучения. (Поставка комплектов учебно-лабораторного оборудования для начальных классов). | Муниципальный контракт №0148300021412000067 от 16.10.2012 | В 2012 году приобретено 11 комплектов УЛО. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих комплекты УЛО для начальных классов, составляет 82% | 1.Поставка комплектов УЛО в филиалы базовых школ, утративших юридическую самостоятельность в ходе оптимизации сети, изменила мнение части родительской общественности о том, что филиалы оснащаются по остаточному принципу. 2.Умелое использование комплектов при организации внеурочной деятельности существенно расширяют возможности познавательной и развивающей деятельности обучаемых. 3.Заметно вырастает мотивация учителей к овладению навыками использования ИКТ в образовательном процессе. |
| 2.7. | - Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальной системы образования | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Серпуховского муниципального района на 2012 – 2020 годы. Утверждена Постановлением Администрации Серпуховского муниципального района от 28.11. 2012 № 2488. | Снижение энергопотребления по всем видам энергоносителей в муниципальной системе образования составил: Водоснабжение –4,5% Теплоснабжение – 6% Электроэнергия – 9,86% Потребление газа – 5% | В образовательных учреждениях закрепляется понимание неизбежности системного и последовательного решения задач повышения энергетической эффективности. |
| 3. | - Приобретение учебного оборудования | Муниципальный контракт № 0348300011412000002-0189905-01 от 31.05.2012 | Победитель областного конкурса муниципальных образовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные программы МОУ «Куриловская гимназия» приобрела комплекс образовательных технологий на общую сумму 1100000 рублей | Приобретение комплекса позволило ввести в гимназии в 2012-2013 году факультативный курс «Проектная деятельность» для обучающихся 8-9 классов (53 учащихся). Существенно повысилась познавательная мотивация обучающихся. |
| 4. | Приобретение технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных учреждений | Муниципальный контракт № 0348300011412000003-0189905-02 от 03.07.2012 | Победители областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации школьного питания МОУ «Пролетарская СОШ» и МОУ «Липицкая СОШ» приобрели технологическое оборудование для столовых и мебель для залов питания на общую сумму 2600000 рублей. | Для обучающихся: -увеличилось количество посадочных мест в обеденных залах; -увеличилось количество обучающихся, охваченных горячим питанием, -улучшились условия приема пищи; -улучшилось качество приготовления пищи; Для работников столовых: -облегчился труд (за счет установки посудомоечных машин); -сократилось время приготовления пищи; -увеличился объем хранения скоропортящихся продуктов; -увеличилась площадь подогрева блюд; |

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по реализации мероприятий по модернизации  общего образования

на территории Серпуховского муниципального района

в 2013 году

- Подержание  средней заработной платы учителей на уровне средней заработной платы по экономике Московской области

- Рост количества обучающихся по ФГОС начальной и основной ступени обучения.

- Оснащение комплектами УЛО  все  начальные классы общеобразовательных учреждений.

- Оснащение  общеобразовательных учреждений инновационным учебным оборудованием и оборудованием для совершенствования системы питания через участие в конкурсах, проводимых в рамках модернизации образования.

- Совершенствование деятельности по повышению энергетической эффективности общеобразовательных учреждений

Начальник Управления образования __________________ М.А. Дудорис