«Согласовано»					                                  «Утверждаю»

Директор МОУ  «Шарапово-Охотская

Председатель Управляющего 			                       основная общеобразовательная школа»

Совета                                                                                                       ______________ Ракитин С.А

_____________ Волохова С.И.

«31»  августа 2011 г.

Протокол  № 5 от 29.08.2011 г.

План по реализации мероприятий по модернизации общего образования

в МОУ «Шарапово-Охотская основная общеобразовательная школа»

в 2011 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственный – директор школы | Ответстве-нные исполни-тели – школьная команда по реализации КММОО | Сроки исполне-ния | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация взаимодействия образовательного учреждения с УО, ЦВР и УМЦ. Определение школьного оператора по сопровождению реализации Комплекса мер. | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | август | Уточнение задач по реализации Комплекса мер на школьном уровне. Назначение ответственных лиц. |
| 1.2. | - Координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер: | Дудорис М.А. Ракитин С.А. | Админист-рация школы | Июль- декабрь | Выполнение показателей Подготовка материалов для отчетов |
| 1.2.1. | - соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Московской области за IV квартал предыдущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Московской области за IV квартал предыдущего года | Дудорис М.А. Ракитин С.А. | Гладких С.Н. |  |  |
| 1.2.2. | - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | Ракитин С.А. | Симарова С.М. |  |  |
| 1.2.3. | - доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | Ракитин С.А. | Симарова С.М. |  |  |
| 1.2.4. | - доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | Ракитин С.А. | Симарова С.М. |  |  |
| 1.2.5. | - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | Ракитин С.А. | Симарова С.М. |  |  |
| 1.2.6. | - динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Ракитин С.А. | Соловьев А.С. |  |  |
| 1.3. | - Корректировка системы оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Дудорис М.А. Ракитин С.А. | - Алексан-дров О.В. - Гладких С.Н. - Ракитин С.А. | Август-сентябрь | Откорректи-рованные Положения по оплате труда учителей, обеспечивающие стимулиро-вание качества работы и профессиональное развитие учителей |
| 1.4. | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательного учреждения методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школы на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер | Ракитин С.А. | Пенькова Т.В. Светашёва С.В. Ракитин С.А. Симарова С.М. | Июль – август | Проекты перспективного развития школы на основе Националь-ной образова-тельной инициативы «Наша новая школа», учитываю-щие задачи и приоритеты реализации Комплекса мер |
| 1.5. | - Проведение совещаний с педагогическим коллективом по реализации планов выполнения Комплекса мер | Ракитин С.А. | школьная команда | Июнь – август | План-график проведения совещаний |
| 1.6. | - Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательнго учреждения для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер | Ракитин С.А. | Михалина Н.А. Кубыш-кина Е.А. Кондраше-ва Н.С. школьная команда | Июль – декабрь | Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер |
| 1.7. | - Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовском педагогическом совете, заседании Управляющего совета. | Ракитин С.А. | Волохова С.И. школьная команда | Август | Планы проведения августовских педагогических советов и совещаний. |
| 1.8. | - Оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета | Ракитин С.А. | школьная команда | Август – декабрь | Отчет о реализации Комплекса мер |
| 1.9. | - Размещение на официальном сайте материалов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования | Ракитин С.А. | Коваленко М.А. Дудницкая М.В. | Декабрь 2011 года – январь 2012 года | Аналитичес-кая справка |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Реализация медиаплана по информационному освещению реализации комплекса мер по модернизации общего образования | Ракитин С.А. | школьная команда | август | материалы совещания администра-ции |
| 2.2. | - Информационное освещение реализации регионального проекта по модернизации общего образования на сайте школы | Ракитин С.А. | школьная команда | 2011-2013 годы | Материалы на сайте, анализ содержания вопросов и обращений педагогичес-ких работников |
| 2.3. | Организация мероприятий по информированию педагогов о новых подходах в системе пенсионного обеспечения | Ракитин С.А. | школьная команда | Июнь – декабрь | Материалы на сайте |
| 2.4. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | Ракитин С.А. | школьная команда | Июнь – декабрь | Публикации в СМИ |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Прием учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования поставляемого за счет средств федерального бюджета, его установка. | Ракитин С.А. | школьная команда | Июль-август | Перечень оборудова-ния |
| 4. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательного учреждения для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | Июнь –ноябрь | Планы повышения квалифика-ции |
| 4.2. | Организация и проведение повышения квалификации администрации ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС» | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | - Июнь –ноябрь | - План повышения квалифика-ции |
| 4.3. | Обучение специалистов общеобразовательного учреждения по вопросам мониторинга хода реализации проекта модернизации общего образования | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | Август –ноябрь | Программы обучения |
| 4.4. | Организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | Июнь – июль | План по аттестации |
| 4.5. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | Август – декабрь | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральны-ми государстве-нными образовате-льными стандартами |
| 5. Мониторинг |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия общеобразовательного учреждения в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Ракитин С.А. | школьная команда | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.2. | Проведение мониторинга введения ФГОС | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | Сентябрь – декабрь | План мониторинга Отчет о проведении мониторинга |
| 5.3. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Ракитин С.А. | школьная команда | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.4. | Проведение мониторинга локальных актов образовательного учреждения, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | Ракитин С.А. | комиссия по распреде-ления СЧОТ Председа-тель комиссии Коваленко М.А. | Август – декабрь | Результаты анализа |
| 5.5. | Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Ракитин С.А. | школьная команда | Сентябрь – декабрь | Отчет о проведении мониторинга. |
| 5.6. | Анализ деятельности общеобразовательного учреждения по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС | Ракитин С.А. | школьная команда | Август – декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.7. | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательное учреждение | Ракитин С.А. | школьная команда | Сентябрь – декабрь | Отчет о результатах мониторинга |
| 5.8. | Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательного учреждения по ФГОС начального общего образования | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | Август - декабрь | Приказ министра образования Правитель-ства Московской области |
| 5.9. | Проведение мониторинга организации готовности школы к внедрению 10 часов внеурочной деятельности | Ракитин С.А. | Симарова С.М. | Август – сентябрь | Отчеты о результатах мониторинга |