ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД

О реализации комплекса мер по модернизации общего образования на территории

СЕРПУХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

| № п/п | Запланированные мероприятия | Сроки исполнения | Показатель реализации (форма отчета о выполнении) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация взаимодействия аппарата Управления образования, структурных подразделений и образовательных учреждений. Определение муниципального оператора по сопровождению реализации Комплекса мер | Август | Приказ Управления образования от 21.07.11 № 261 |  |
| 1.2. | - Доведение среднемесячной заработной платы учителей в Серпуховском муниципальном районе за IV квартал предыдущего года до среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Московской области за IV квартал предыдущего года | Июль-декабрь | (соотношение) 1,13 |  |
| 1.3. | - Переход на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам на начальной ступени общего образования в общей численности школьников | Июль-декабрь | Начальное общее образование – 34,4% Основное общее образование – 6,5% Всего от общего количества – 18,7% |  |
| 1.4. | - Подтверждение в установленном порядке первой, высшей квалификационной категории и подтверждение соответствия занимаемой должности учителей | Июль-декабрь | 5% |  |
| 1.5. | - Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. | Июль-декабрь | 28,9% |  |
| 1.6. | - Положительная динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Июль-декабрь | Проведен энергоаудит и разработан ЭнергоПаспорт в МОУ «Райсеменовская СОШ» |  |
| 1.7. | - Корректировка системы оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Август - сентябрь | Положения по оплате труда учителей откорректированы в направлении стимулирования качества работы и профессионального развития учителей |  |
| 1.8. | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер | Июль – август | Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны Проекты перспективного развития на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающие задачи и приоритеты реализации Комплекса мер |  |
| 1.9. | - Определение общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности. | Август –сентябрь | Приказ Управления образования от 22.09.2011 № 2904 | МОУ: «Дашковская СОШ»; «Куриловская гимназия»; «Липицкая СОШ»; «Пролетарская СОШ»; «Оболенская СОШ» |
| 1.10. | - Подготовка перечня школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности, в целях оказания им поддержки в разработке и реализации проектов перспективного развития через включение в сетевое взаимодействие | Август | Подготовлен перечень школ, демонстрирующих низкие результаты деятельности | МОУ « Туровская ООШ»; «Васильевская ООШ»; «Шарапово-Охотская ООШ»; «Большегрызловская СОШ»; Данковская СОШ» |
| 1.11. | - Проведение совещаний с руководителями муниципальных образовательных учреждений по реализации планов выполнения Комплекса мер | Июль-декабрь | 15.08.2011 « Задачи Муниципальной системы образования по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году (КММОО) 23.09.2011 «Состояния и основные направления совершенствования деятельности муниципальной системы образования по реализации КММОО. 12.01.2012 «Основные итоги реализации КММОО на территории Серпуховского муниципального района в 2011 году. |  |
| 1.12. | - Принятие планов – графиков повышения фонда оплаты труда учителей. | Июнь – июль | Разработан и утвержден График повышения фонда оплаты труда учителей |  |
| 1.13. | - Проведение инвентаризации материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в Серпуховском районе для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер | Июль – декабрь | Составлен перечень неотложных и первоочередных работ и приобретений. Определены предварительные объемы необходимых ресурсов |  |
| 1.14. | - Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений в Серпуховском муниципальном районе на 2012 и 2013 годы. | ноябрь | План разработан, но находится в стадии согласования |  |
| 1.15. | - Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовской педагогической конференции, заседании муниципального государственно-общественного совета по развитию образования, педагогических и управляющих советов общеобразовательных учреждений. | Август-сентябрь | Заседание муниципального государственно-общественного Совета по развитию образования. Протокол № 24 от 22.09.2011. Августовской педагогической конференции Серпуховского муниципального района 26.08.2011 | На заседаниях Управляющих советов во всех общеобразовательных учреждениях рассмотрены вопросы реализации КММОО. |
| 1.16. | - Мониторинг размещения на официальных сайтах образовательных учреждений публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования | Сентябрь | На сайте Управления образования и сайтах всех общеобразовательных учреждений размещены материалы о целях, масштабах и ожидаемых результатах реализации КММОО. |  |
| 2. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | - Реализация муниципального медиаплана по информационному освещению реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Серпуховском муниниципальном образований | Август-декабрь | - Интервью начальника Управления образования М.А. Дудорис радиостанции «ОкаFM» - Выступление в прямом эфире радиостанции «Серпуховский филиал РТВ «Подмосковье» заместителя начальника Управления образования Александрова О.В. |  |
| 2.2. | - Информационное освещение реализации регионального проекта по модернизации муниципальных систем общего образования на сайтах Администрации Серпуховского муниципального района, Управления образования, образовательных учреждений. | 2011-2013 | Создание на сайте Управления образования и сайтах ОУ постоянно обновляемых страничек реализации КММОО. |  |
| 2.3. | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | Июнь – декабрь | Рассмотрение хода и реализации КММОО на заседаниях педсоветов, родительских собраниях, встречах с общественностью сельских и городских поселений. Публикации в стенной печати ОУ |  |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |
| 3.1 | - Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета | Июль-август | Подготовлен Перечень закупаемого учебно-лабораторного оборудования, разработан План закупок. |  |
| 3.2. | Подготовка заявок на участие в проведение объединенных торгов по закупке оборудования | Август | Своевременно подготовлены заявки на участие в проведении объединенных торгов. |  |
| 4. Обучение кадров, аттестация |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Июнь – ноябрь | Все руководители ОУ, учителя первых классов прошли курсы повышения квалификации для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования. Учителя первых классов МОУ «Дашковская СОШ», «Липицкая СОШ», «Пролетарская СОШ», кроме того прошли курсы подготовки к использованию в образовательном процессе поставленных комплектов учебно-лабораторного оборудования. Организовано участие администрации и педработников МОУ «Оболенская СОШ» и МОУ «Дашковская СОШ» в повышении квалификации в рамках апробации ФГОС на основной ступени общего образования. | Планы повышения квалификации |
| 4.2. | Организация и проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС» |  | - Проведено повышение квалификации руководителей ОУ, муниципального и школьных операторов электронного мониторинга. |  |
| 4.3. | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Июнь – ноябрь | - Сформирован Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  |
| 5. Мониторинг |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия общеобразовательных учреждений Московской области в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Август – декабрь | Организованы мониторинги: - введения ФГОС - динамики роста заработной платы учителей - локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. - участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений. - реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений. - потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов - закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Серпуховского муниципального района - поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании - организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждениях по ФГОС начального общего образования - готовности муниципальных образований к внедрению 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях - освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях - освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер - Контроль за поставками оборудования | Отчеты о результатах мониторинга |

Глава Серпуховского муниципального района ___________________________ А.В. ШЕСТУН

Начальник Управления образования ________________ М.А. ДУДОРИС