«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор МОУ «Шарапово-Охотская

средняя общеобразовательная школа»

Протокол заседания Управляющего                                                                                                            Приказ № 48   от  « 24»   марта 2009 г.

Совета школы                                                                                                                                                 ____________________С.А.Ракитин

№ 2 от  «21»__марта  2009  г.

________________   Волохова С.И.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ  РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (РКПМО)   В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В  МОУ «Шарапово-Охотская средняя общеобразовательная школа»

на 2009 год

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное, нормативно - правовое сопровождение РКПМО |
| 1.1. | Подготовка служебного доклада директора школы Управляющему совету школы о состоянии и проблемах реализации РКПМО | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. Коваленко М.А. | Служебный доклад директора школы Управляющему совету | До 15.01.2009 |
| 1.2 | Подготовка проекта приказа о внесении изменений в состав школьной команды по реализации РКПМО | Гололобова Н.Е. Коваленко М.А. | Приказ директора школы | До 20.01.2009 |
| 1.3 | Разработка сетевого графика реализации РКПМО в МОУ «Шарапово-Охотская средняя общеобразовательная школа» и его согласование с Управляющим советом школы | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. Соловьёв А.С. Волохова С.И. | Сетевой график реализации РКПМО в 2009 году | До 15.02.2009 |
| 1.4 | Проведение общественного обсуждения плана участия школы в РКПМО в 2009 г. | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. Коваленко М.А. Волохова С.И. | Встреча членов школьной рабочей команды, представителей местного самоуправления сельского поселения «Васильевское», депутатов местного Совета, представителей родительского комитета, Управляющего совета школы. | До 1.03.09. |
| 1.5 | Организация электронного сопровождения реализации РКПМО | Коваленко М.А. Буравлёва А.В. Щитова Н.Н. | Приказ о назначении ответственного за электронное сопровождение реализации РКПМО Поддержка сайтов Управления образования и образовательного учреждения. | До 20.01.2009 |
| 1.6 | Разработка и утверждение плана использования финансовых средств, выделяемых на реализацию РКПМО. Согласование на заседании Управляющего Совета школы. | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. Коваленко М.А. Волохова С.И. | Утвержденный план, протокол заседания Управляющего совета школы. | При получении информации об объёмах и сроках поступления финансовых средств |
| 1.7 | Обучение школьной команды по реализации РКПМО | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. Соловьёв А.С. Коваленко М.А. | Список тьютеров. Программа обучения | В течение года |
| 2. Введение новой системы оплаты труда |
| 2.1 | Совершенствование нормативной базы НСОТ | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. |  | До 15.01.2009 |
| 2.2. | Обучение управленческой команды по вопросам финансово-хозяйственной самостоятельности и введения НСОТ в условиях НПФ. | Ракитин С.А. | Приказ об организации обучения | До 01.05.2009 По плану Управления образования |
| 2.3. | Подготовка предложений (при необходимости) по корректировке бюджета школы на 2010 год для оптимизации доли стимулирующей части ФОТ работников ОУ | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. Соловьёв А.С. | Предложения по корректировке бюджета школы на 2010 год. | До 01.10.2010 |
| 2.4. | Анализ результатов мониторинга деятельности педагогических работников для начисления стимулирующей части оплаты труда | Комиссия по распределению СЧОТ | Итоговые оценочные листы, Протоколы заседаний | 01.08.2009; 25.12.2009; |
| 3. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений |  |
| 3.1. | Изучение материалов апробации методики оплаты труда в МОУ «Данковская СОШ» и МОУ «Дашковская СОШ» | Ракитин С.А. | Приказ начальника Управления образования | В течение года |
| 4. Развитие Региональной Системы Оценки Качества Образования (СОКО) |  |
| 4.1. | Подготовка выпускников 11-го класса к сдачи Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ не менее чем, по трем предметам | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. | Списки учащихся, изъявивших желание сдавать ЕГЭ по трем и более предметам ( 100 %) | До 01.03.2009 |
| 4.2. | Подготовка выпускников 9-го класса к сдачи Государственной итоговой аттестации в новой форме (русский язык и математика) | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. | Списки учащихся, изъявивших желание сдавать выпускные экзамены в новой фрме (100%) | До 01.04.2009 |
| 4.3. | Проведение Государственной итоговой аттестации | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. | Состав государственной экзаменационной комиссии и расписание экзаменов | До 10.05.2009 |
| 4.4. | Анализ результатов работы Государственных экзаменационных комиссии по предметам | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. | Письменный доклад | До 25.06.2009 |
| 5. Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства |
| 5.1. | Предложения Главе Серпуховского муниципального района по организации расходования средств, выделенных из федерального бюджета для закупки оборудования и проведения ремонтов | Ракитин С.А. | Заявки на закупку оборудования и проведения ремонтов | До 01.05.2009 |
| 5.2. | Корректировка базы данных существующих условий организации образовательного процесса | Гололобова Н.Е. Коваленко М.А. | База данных существующих условий организации образовательного процесса | 01.09.2009 |
| 5.3. | Мониторинг расходования средств, переданных школе в рамках внедрения РКПМО | Ракитин С.А. | Информация в Управление образования Серпуховского муниципального района | Еженедельно, Ежемесячно, По кварталам |
| 5.4 | Мониторинг создания условий организации образовательного процесса в соответствии с разрабатываемым стандартом условий образования; | Ракитин С.А Гололобова Н.Е. Коваленко М.А. Соловьёв А.С.. | Аналитические материалы по результатам мониторинга | В течение года |
| 5.5 | Контроль выполнения обязательств РКПМО по наполняемости классов с учётом малокомплектной школы | Ракитин С.А. | Письменный доклад | Май, сентябрь 2009 года |
| 6. Расширение общественного участия в управлении образованием |
| 6.1. | Заседания Управляющего Совета школы | Волохова С.И. Ракитин С.А. Грибкова А.В. Коваленко М.А.. | Протоколы заседаний | Январь, июнь, август, декабрь 2009 года |
| 6.2. | Участие в конференциях общественных управляющих образовательных учреждений Серпуховского муниципального района | Ракитин С.А. Волохова С.И. Коваленко М.А. | Приказ об участии в конференции общественных управляющих Проведение конференции Решение конференции | 15.08.2009- 10.09.2009 |
| 6.3. | Информирование гражданских институтов сельского поселения «Васильевское» с целью привлечения к реализации РКПМО | Ракитин С.А. Коваленко М.А. Волохова С.И. Гололобова Н.Е. Соловьёв А.С. | Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения. Информационные материалы по реализации РКПМО | Июль-август Постоянно |
|  | 7. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации управление Проектом, электронный мониторинг |
| 7.1. | Организация информационной работы с педагогическим коллективом по реализации РКПМО | Буравлёва А.В. Коваленко М.А. | Подготовка материалов по реализации РКПМО для размещения на сайте Управления образования, сайте школы. | постоянно |
| 7.2. | Поддержка сайта Управления образования, сайта школы | Ракитин С.А. Коваленко М.А. Буравлёва А.В. | Материалы сайта | 2 раза в месяц |
| 7.3. | Обучение школьной команды по вопросам реализации РКПМО | Ракитин С.А. | Расписание занятий | 2 раза в месяц |
| 7.4. | Организация повышения квалификации управленческой команды и педагогических кадров для реализации РКПМО | Ракитин С.А. | График повышения квалификации управленческой команды и педагогических кадров для реализации РКПМО | По планам Управления образования и АСОУ. |
| 7.5. | Подготовка размещения материалов о проекте в СМИ | Гололобова Н.Е. Коваленко М.А. Буравлёва А.В. | Материалы о проекте в СМИ | постоянно |
| 7.6. | Проведение мониторинга реализации в ОУ локального акта о введении НСОТ, деятельности Управляющего совета школы и порядке его участия в распределении стимулирующей части ФОТ. | Ракитин С.А. Гололобова Н.Е. Грибкова А.В. | Оценочные листы по результатам мониторинга | Июль, декабрь 2009 |
| 7.7, | Размещение аналитических материалов на сайте Управления образования, сайте школы, включая, анализ мероприятий по снятию социальной напряженности | Ракитин С.А. Коваленко М.А. Буравлёва А.В. | Аналитические справки | 2 раза в год |
| 7.8 | Участие в расширенном совещании руководителей ОУ о ходе и результатах РКПМО в Серпуховском районе в 2009 г. | Ракитин С.А. | Приказ начальника Управления образования администрации Серпуховского муниципального района о проведении совещания | декабрь 2009 г. |  | декабрь |